2020年全局重点工作目标

| 目标 名称 | 目标任务 | 形象进度 | 工作措施 | 责任领导 | 责任部门 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、创建全民运动健身模范市 | 1、大力实施体育惠民工程。 | （1）建成钟楼区（西林）全民健身中心和新北区罗溪镇、钟楼区邹区镇、北港街道3个全民健身活动中心； （2）推进紫荆公园体育设施提升改造工程建设，年内完成建设任务； （3）更新和新建280个村（社区）健身点一代健身路径；建设15个以上二代健身路径示范点； （4）配合教育部门做好学校体育设施向社会开放工作。 | （1）加强统筹协调，形成工作合力； （2）做好督促检查，确保质量进度； （3）完善评价机制，加强跟踪问效。 | 魏继斌 樊百成 | 群众体育处 |
|  | 2、广泛开展全民健身活动。 | （1）组队参加江苏省第八届全民健身运动会； （2）三季度承办江苏省家庭趣味运动会； （3）8月做好全民健身月活动策划、组织工作； （4）举办运动龙城大联赛，通过政府购买服务方式，组织开展群众体育赛事活动； （5）四季度承办江苏省冰雪运动推广活动。 | （1）搞好宣传策划，营造浓厚氛围； （2）丰富活动形式，推进市区联动； （3）整合社会资源，引导全民参与； （4）加强绩效评估，提高活动效益。 | 魏继斌 樊百成 | 群众体育处 体育总会 |
|  | 3、优化提升公共体育服务。 | （1）启动第五次国民体质监测工作，开展2020全民健身活动状况调查； （2）开展《常州市全民健身实施计划（2017-2020年）》实施效果评估，启动研制《常州市全民健身实施计划（2021-2025年）》； （3）开展科学健身知识讲座，年内完成30场运动健康知识进社区、进机关活动； （4）年内为1000名市民颁发常州市业余运动等级证书。 | （1）加强组织领导，严密组织实施； （2）借助高校力量，整合各方资源； （3）深入调查研究，摸清现实底数； （4）科学制定计划，提高研制质量。 | 魏继斌 樊百成 | 群众体育处 体育总会 体育医院 |
|  | 4、擦亮体医融合特色品牌。 | - 挂牌开设天宁区青龙街道、钟楼区永红街道社区卫生服务中心运动健康指导门诊； （2）实施慢病运动干预项目； （3）年内为全市10000名青少年进行脊柱健康公益筛查； （4）实施健身气功·明目功对青少年近视预防延缓应用实践项目。 | （1）扩大宣传范围，加大政策支持力度，吸引志愿者参与课题研究项目； （2）加强沟通协调，确保工作顺畅有序。 | 魏继斌 王钦利 樊百成 | 群众体育处 体育产业处 体育医院 |
| 二、提升竞技体育综合实力 | 1、聚焦奥运争光，确保常州竞技体育成绩贡献位居全省前列。 | （1）一、二季度梳理常州参加东京奥运会运动员名单，制定奥运会参赛运动员保障方案； （2）二、三季度全力做好参赛运动员保障工作，力争3人参赛获得1枚奖牌； （3）女手、女垒年度锦标赛保二争一，女曲年度锦标赛保四争三，女排联赛保五争三。 | （1）开展重点运动员针对性训练工作； （2）做好复合性团队建设； （3）做好国家队运动员备战奥运会预选赛期间的跟踪服务工作。 | 朱笑冰 李晓华 堵文波 | 竞技体育处 专管中心 |
|  | 2、狠抓省运备战，全力推进青少年体育发展体制机制改革。 | （1）按照省局要求完成各项目运动员注册工作，按序完成运动队伍组建；6月底前完成市足球、击剑俱乐部注册、运行等前期工作；8月底前出台俱乐部相关规章制度，9月试运营； （2）5—12月组队参加省年度青少年比赛，12月总结； （3）8月底完成市足球训练基地建设，9月投入使用； （4）三季度做好校园足球教练员培训工作；开展市级足球竞赛、校园足球三级联赛及幼儿足球比赛，参赛总人数力争突破5000人次； （5）四季度进行总结，完善相关制度，做好市级校园足球示范校评比、试点校考核、评估及奖励工作。 | （1）做好运动员伤病防治和科研、食宿等保障工作； （2）加强与国内外专业青训机构合作； （3）加强与中国足协、江苏足协沟通协调； （4）理顺工作机制，加快团队建设。 | 堵文波 | 竞技体育处 各训练单位 |
|  | 3、深化教体融合，加大青少年体育后备人才培养力度。 | （1）经调研并征求意见后，4月底前制定下发2020年市中小学生体育比赛相关文件及竞赛规程，全年举办市级中小学生比赛不少于35项次，参赛人数不少于10000人次； （2）二季度制定青少年暑期阳光体育夏令营活动方案，三季度举办青少年暑期阳光体育夏令营活动； （3）四季度做好全年中小学生体育竞赛数据统计及总结。 | （1）围绕“出人才、争荣誉”的总体要求，持续拓展多元化办队形式，深化“体校主导、一校多点，教体融合、产业支撑”模式，完善经费扶持等相关政策措施； （2）创新办赛机制，扩大参与范围； （3）完善评价机制，加强跟踪督查。 | 堵文波 | 竞技体育处 各训练单位 |
|  | 4、加强训科医一体化，全面推进竞技体育科学化发展。 | （1）邀请运动医学专家对我市运动员伤病进行集中诊治，确保无运动员因伤病影响比赛； （2）邀请科研专家指导科研更好地跟踪训练，并为训练服务； （3）训科医工作组每月至少召开1次专题会议，针对重点运动员，科学制定下阶段训练建议； （4）做好夏训、冬训的前期准备工作，制定重点运动员跟踪方案； （5）四季度做好实施训科医的阶段总结，查缺补漏。 | （1）全面演练训科医工作组在比赛中的配合，增加默契程度。 （2）完善建设推进方案，拟定相关规章制度； （3）狠抓赛前训练，落实训科医保障方案，适时增加实施训科医的项目。 | 堵文波 | 竞技体育处 各训练单位 |
| 三、 推进体育产业高质量发展 | 1、积极推动体育经济快速发展。 | 上半年制定出台《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展实施意见》，同步设立体育产业发展专项资金。 | （1）深入调研走访，认真摸清发展现状； （2）借助高校力量，科学制定实施意见； （3）加强部门沟通，尽快设立专项资金。 | 朱笑冰 王钦利 | 体育产业处 |
|  | 2、提升场馆开放服务水平，打造管理品牌。 | 场馆运营盈亏基本平衡。 | （1）加强统筹谋划，促进资源整合，厚植发展优势，打造特色亮点； （2）研究政策与行业趋势，深挖内部潜力，分析客户群体，优化产品供给； （3）打破思维定势，谋求共享共赢，实施战略合作，开辟发展路径； （4）完善客户投诉处理机制，及时倾听客户意见并跟进解决； （5）按目标管理要求明确责任，落实考核。 | 王钦利 | 体育产业处 场馆公司 清潭体育中心 |
|  | 3、扩大体育医院运营效应，提升运动健康服务水平。 | 10月下旬举办第五届中国常州国际运动康复大会。 | （1）进一步完善内部管理制度，强化专业人员培养，促使运营专业化、规范化、成熟化； （2）加强与卫生系统的沟通联系，积极争取各方政策支持，创造良好的社会效应； （3）以提升服务效能为目标，不断推进体医融合实效，提升运动健康服务水平。 | 王钦利 | 体育产业处 体育医院 |
|  | 4、巩固体育彩票发展基础。 | 确保全市体彩工作平稳健康发展，全年体彩销量确保全省第四位。 | - 完善实体渠道征召、建设和管理流程，确保实体渠道管理工作有序顺畅； （2）落实上级传统实体网点帮扶政策，积极推进便利连锁渠道建设工作； （3）依法治彩，切实推进责任彩票建设； （4）加强市场监管和风险防范工作，确保体彩全年安全运营。 | 王钦利 | 体育产业处 体彩中心 |
|  | 5、有序推进局属工程建设项目。 | （1）常州市足球训练基地：8月底完成建设，9月投入使用； （2）局属维修改造项目：3月启动，10月底审计结束。 | 明确项目责任主体，严抓施工进度，确保工程质量。 | 堵文波 王钦利 | 竞技体育处 体育产业处 有关单位 |
| 四、积极 培育 体育赛事品牌 | 1、精心组织品牌赛事，打造马拉松系列赛事、中国羽毛球公开赛、中国女排超级联赛等赛事。 | （1）上半年做好品牌赛事的策划工作以及因疫情推迟的各类大赛的工作推进； （2）下半年举办中国羽毛球公开赛、中国女排超级联赛、马拉松系列赛等赛事。 | （1）精心策划赛事宣传推广方案； （2）进一步强化举市办大赛的意识； （3）完善激励政策，加强市场开发，营造良好球市氛围； （4）积极引进其他高水平体育赛事。 | 李晓华 | 综合业务处 竞管中心 场馆公司 清潭体育中心 |
|  | 2、办好省级以上青少年体育竞赛。 | （1）一季度做好省级及全国青少年体育赛事的申办工作； （2）下半年做好各项赛事的办赛组织工作。 | （1）强化办赛为参赛服务意识； （2）做好各项赛事的工作方案； （3）高质量完成各项赛事的办赛工作。 | 李晓华 | 综合业务处 竞管中心 场馆公司 |
| 五、全面 夯实党建及其他基础工作 | 1、深入推进全面从严治党工作。 | （1）一季度按照市统一部署，与机关处室、基层单位签订勤廉政承诺书和全面从严治党主体责任书； （2）每半年开展局系统党风廉政建设和廉政风险督查、排查工作； （3）配合派驻纪检监察组，定期召开廉情分析会； （4）加强作风建设，在重要时间节点开展作风建设工作专项教育和督查； （5）全年局系统开展廉政警示教育至少4次。 | （1）党组专题研究全面从严治党工作，落实全面从严治党主体责任； （2）层层签订责任书，压紧压实主体责任，严格责任追究； （3）定期梳理排查廉政风险点，强化风险防范； （4）加强日常作风状况分析，经常性开展对党员干部执纪情况的监督检查； （5）加强体育系统党风廉政教育宣传工作。 | 朱笑冰 王钦利 邱晴漪 | 机关党委 |
|  | 2、加强局系统意识形态工作。 | （1）一季度完成局党组述意识形态工作报告，召开党组专题会议； （2）二季度按照市委要求，签订责任书； （3）开展局系统意识形态领域风险点排查工作，组织综合研判； （4）持续推进局系统党员领导干部不忘初心、牢记使命，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习。 | （1）局党组专题研究意识形态工作，将具体落实情况纳入民主生活会和述职报告； （2）全面落实意识形态工作责任制，层层签订责任书，压紧压实主体责任和“一岗双责”，严格责任追究； （3）加强体育系统宣传思想文化工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论武装； （4）强化风险防范，定期梳理摸排意识形态领域风险点，开展综合研判，明确工作目标和方向。 | 朱笑冰 王钦利 | 人事教育处 机关党委 |
|  | 3、加强干部人才队伍建设。 | （1）一季度完成年度调研课题申报工作； （2）三季度开展干部档案专审回头看工作； （3）四季度组织局系统干部队伍专题培训班，完成教练员职称评审工作，组织局系统调研课题成果交流； （4）全年完成局理论学习中心组学习研讨活动12次； （5）组织开展事业单位工作人员公开招聘工作。 | （1）加强干部教育培训，持续推进不忘初心、牢记使命，组织开展局系统干部培训班； （2）加强局理论学习中心组学习，做到有制度、有计划、有台帐； （3）加强局系统年轻干部工作，开展专题培训、优秀推荐、上挂下派、交流研讨等工作。 （4）加强干部管理，开展干部个人事项报告、因私出国境证件管理，开展干部人事档案管理，落实干部调研制度； （5）开展专业人才引进和培养工作； | 朱笑冰 | 人事教育处 |
|  | 4、推进相对集中行政许可权，完善“互联网+监管”系统建设。 | （1）10月前划转行政审批局的行政服务事项实现无缝对接，其他行政服务事项进驻市政务办综合窗口，实现应进必进； （2）下半年加快实现“一网通办”工作目标，压缩办理时间，便捷办理通道，实现更优化、更惠民的行政服务措施。 | （1）全面梳理监管事项，细化编制检查实施清单，持续做好动态维护； （2）匡定职权和权责清理工作，厘清部门权责边界，顺利划转行政服务事项。 （3）简化承接事项办理流程，加强可操作性； （4）建立行政执法联动机制，强化“审批后”监管和“处罚后”监管。 | 李晓华 | 综合业务处 体育产业处 竞技体育处 群众体育处 竞管中心 |
|  | 5、加强体育宣传和体育文化建设。 | （1）一季度制订年度体育宣传工作和体育文化建设工作方案，全年召开2次宣传工作会议； （2）全年召开四次新闻发布会； （3）重点做好中国羽毛球公开赛、中国马拉松精英排名赛、中国常州国际运动康复大会等重大赛事活动宣传； （4）开展法治宣传教育，推进依法治体。 | （1）进一步完善规章制度，加强体育宣传队伍建设，提高宣传工作的质量； （2）加强常州市体育局官方网站运维工作； （3）完善微信平台功能，加强信息服务，提高关注度和影响力； （4）推进政务公开，做好体育相关政策文件解读。 | 魏继斌 | 办公室 综合业务处 竞管中心 |
|  | 6、高质量完成提案建议办理工作。 | 按规定时限作出答复或提供办理意见，确保办结率100%，满意率100%。 | （1）组织领导，规范程序，确保办理工作顺利开展。 （2）强化沟通，准确定位，提高提案办理质量。 | 朱笑冰 魏继斌 | 各处室 |